# Průběžná zpráva o realizaci projektu zahraniční rozvojové spolupráce

období od 1. 1. 2008  do 31. 7. 2008

Název projektu: 	Sociálně pedagogické centrum v Angole, v provincii Bié

Číslo projektu: 	01-2008

Celkový rozpočet projektu: 	8.461.500,--

Rozpočet na rok 2008: 	2.190.500.--

| Plánované výstupy | Plánované aktivity | Termín realizace | Stav realizace k 31. 7. 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Je postaveno sociálně pedagogické centrum | 1.1 Vypsání výběrového řízení na klíč. Je vybrán subdodavatel. Je postavena budova. | Květen – listopad 2008 | Je ukončeno výběrové řízení. Je vybrán subdodavatel, organizace Člověk v tísni, o.p.s., s níž je uzavřena smlouva o spolupráci – stavbě centra. Je sepsaná smlouva s řádem Marištů, na jejichž pozemku bude centrum postaveno. Je dohodnutý začátek stavby na 6.8.2008 |
| 2. Je vytvořen program aktivizačních činností při školách. | 2.1 Koordinace projektu z ČR 2.2 Koordinace projektu v Angole 2.3. Je materiálně zajištěna pedagogická činnost pracovníků centra | Červen – prosinec 2008 | Probíhá koordinace projektu z ČR. Do Angoly, do Kuita dorazili čeští realizátoři Je nakoupen materiál potřebný pro působení dvou pedagogů v Angole a technika potřebná k dokumentování jejich působení a průběhu stavby. Je navázána spolupráce s Provinčním ředitelstvím školství a kultury v Bié. Je započatá pedagogická činnost v sirotčinci a přidružené mateřské školce |

Hodnocení dosavadní realizace projektu:

Rozsah dosud uskutečněných aktivit v rámci projektu koresponduje s předpokládaným průběhem.

Bylo vypsané výběrové řízení na stavbu centra, vybrán subdodavatel – společnost Člověk v tísni, o.p.s (dále ČVT), s nímž byla sepsaná smlouva o stavbě a dodávce budovy volnočasového centra. Začátek stavby byl ČVT určen na 8/2008, předpokládané ukončení stavby se oproti původnímu záměru realizátora projektu (31.12.2008) přesunulo  na  začátek rok 2009. Tento termíny byly stanoven dodavatelem – ČVT, s přihlédnutím k náročným klimatickým podmínkám v oblasti Bié.

Do Kuita dorazili dva pedagogové z PdF MU, kteří započali s pedagogickou činností, navázali kontakt s Provinčním ředitelstvím školství a kultury v Bié, panem Dr. José Francisco Dumbou a Řádem Marištů. V rámci navázané spolupráce se provinční ředitelství zavázalo ke spolupráci, bude se podílet na výběru budoucích spolupracovníků centra z řad angolských pedagogů a animátorů, doporučilo několik základních škol k realizaci pedagogického působení našich pracovníků, bude se podílet na spolufinancování mzdy pedagogům vybraným pro práci v centru a bude přebírat garanci nad řádným fungováním centra. Čeští pedagogové  začali,  prozatím v provizorních podmínkách,  s aktivitami a činnostmi určenými místním dětem a mládeži.

Na webových stránkách Katedry sociální pedagogiky a Kabinetu multikulturní výchovy PdF MU jsou pravidelně umísťovány zprávy, informace a fotografie zaznamenávající průběh projektu.

http://www.ped.muni.cz/wsocedu/kmv

Datum: 31. 7. 2008

Podpis: Lenka Gulová, Ph.D.